合肥综合性国家科学中心大健康研究院

CNAS咨询服务项目

磋商文件

项目名称：CNAS咨询服务

项目编号：

采 购 人：合肥综合性国家科学中心大健康研究院

2026年 10 月

目 录

第一章  磋商公告	3

第二章  供应商须知	6

第三章  采购需求	1

第四章  磋商和评审办法	4

第五章  响应文件格式	9

## 第一章  磋商公告

合肥综合性国家科学中心大健康研究院CNAS咨询服务

磋商公告

现对合肥综合性国家科学中心大健康研究院CNAS咨询服务进行磋商，欢迎具备资格的供应商参加。

一、项目名称及内容

1. 项目名称：CNAS咨询服务

2. 项目编号：/

3. 采购人：合肥综合性国家科学中心大健康研究院

4. 采购预算（最高限价）：17万元

5. 标段（包别）划分：本项目共分为1个标包。

6. 采购范围：通过采购第三方咨询服务，协助采购人取得CNAS实验室认可及实验动物机构认可资质证书。具体服务内容包括但不限于：1.资质申报相关政策法规的解读与咨询；2.对采购人现有条件进行全面评估，指出存在的问题与不足，提出整改建议；3.梳理申报所需材料清单，指导采购人完善公司架构，对相关人员进行必要的工作培训，提供内审员证书不少于4份；4.负责申报材料的组织、整理、编制、汇总及审核，提出优化建议；5.全程跟踪申报进度，完成网上申报及线下材料递交工作；6.模拟评审（预评审）由乙方独立组织实施：乙方参照 CNAS 现场评审流程和评审核查表，组建专家团队对申请机构开展全条款模拟检查，出具《模拟评审报告》，列出不符合项清单并提出整改建议；7.配合完成主管部门现场评审工作及不符合项整改工作。8.服务期限：自合同签订之日起15个月内，供应商需完成所有服务内容并验收合格。

二、供应商资格要求

1. 供应商须具备以下资格：

（1）具有独立承担民事责任的能力，提供有效营业执照或事业单位法人证书；

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；

（3）供应商提供实际控制人证明（行政网站截图打印或第三方程序网站截图打印）

2. 供应商（含其不具有独立法人资格的分支机构）存在下列有效情形之一的，不得推荐为成交候选人，不得确定为成交人：

（1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

（2）被工商行政管理部门（或市场监督管理部门）列入严重违法失信企业名单的；

（3）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

（4）供应商被财政部门列入政府采购严重违法失信名单的。

3. 本项目不接受联合体磋商。

三、磋商文件的获取

获取时限：2026年 10月15  日至2026年10月20日。

四、响应文件的提交截止时间及方式

提交响应文件截止时间：2026年10月20日9:30时。

提交方式：现场递交□    邮寄☑

五、响应文件开启时间及地点

1. 响应文件开启时间：2026年10月20日9:30时。

2. 响应文件开启地点：合肥市经开区宿松路与观海路交口合肥综合性国家科学中心大健康研究院4号楼5层515会议室。

六、联系方式

项目联系人：郝老师

项目联系电话：17853141517

采购人：合肥综合性国家科学中心大健康研究院综合保障处

联系电话：0551-63661211

## 第二章  供应商须知

供应商须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
|  | 采购人 | 合肥综合性国家科学中心大健康研究院 |
|  | 采购代理机构 | 无 |
|  | 采购项目名称 | CNAS咨询服务 |
|  | 标段（包别）划分 | 见磋商公告 |
|  | 采购预算 | 见磋商公告 |
|  | 资金来源 | 自筹 |
|  | 资金落实情况 | 已落实 |
|  | 采购需求 | 具体采购需求详见第三章采购需求。 |
|  | 服务期限 | 自合同签订之日起至15个月内，供应商需完成所有服务内容并验收合格。 是否允许负偏离：☑不允许 □允许 |
|  | 服务地点 | 采购人指定地点 |
|  | 供应商资格要求 | 见磋商公告 |
|  | 是否接受联合体响应 | ☑不接受 □接受 |
|  | 供应商不得存在的其他情形 | 详见供应商须知正文。 |
|  | 是否组织现场考察 | 否 |
|  | 磋商前答疑会 | ☑不召开 □召开 |
|  | 分包 | ☑不允许 □允许 |
|  | 供应商要求澄清磋商文件 | 时间：在响应文件开启3日前一次性提出，逾期提出采购人可不予受理。 |
|  | 响应报价包括的内容 | 供应商应仔细阅读本磋商文件中所有条款，磋商文件作为合同的一部分，所有需要供应商承担的费用和履行的义务等都包含在响应报价内。 |
|  | 样品 | 是否要求供应商提交样品：☑否 □是 |
|  | 最高限价 | 不得高于磋商公告中载明的采购人预算 |
|  | 响应报价的其他要求 | 除磋商文件另有规定外，供应商所报的价格在合同执行过程中固定不变，不得以任何理由予以变更。 |
|  | 响应文件有效期 | 90日历天（从提交响应文件截止之日算起） |
|  | 磋商保证金 | 无 |
|  | 响应文件签字盖章要求 | 符合磋商文件规定的响应文件格式要求 |
|  | 响应文件要求 | 供应商应在投标截止时间前把响应文件送到指定地点 |
|  | 响应文件是否需要分册装订 | 需要一正两副 |
|  | 响应文件封套应载明的信息 | 1、项目名称 2、供应商名称 |
|  | 提交响应文件截止时间 | 见磋商公告 |
|  | 提交响应文件地点 | 合肥市经开区宿松路与观海路交口西北角大健康研究院4号楼2楼202 |
|  | 是否退还响应文件 | 否 |
|  | 磋商小组的组建 | 磋商小组的组成：由采购人代表及评审专家组成 磋商小组的人数：3人及以上单数组成 |
|  | 磋商顺序 | 随机顺序 |
|  | 参与磋商供应商的数量 | ☑递交响应文件的供应商数量不得少于 3 家。 |
|  | 最后报价的公布 | 本项目将在成交结果公告中公示成交候选人的最后报价 |
|  | 磋商小组推荐成交候选人的人数 | 磋商小组推荐的成交候选人数量：1-3名 |
|  | 是否授权磋商小组确定成交供应商 | 否 ☑是 |
|  | 成交结果公告 | 公告方式：在合肥综合性国家科学中心大健康研究院官网上公告 |
|  | 履约保证金 | ☑无 □有 |

## 第三章  采购需求

本技术规格所提出的要求是对本项目服务的基本技术要求，供应商提供的服务除了满足本技术规格的要求外，还应符合中国国家、行业、地方或服务提供商所在国的有关标准、规范（尤其是必须符合中国国家标准的有关强制性规定)。本技术规格中所列的需求包括但不限于以下所列内容。

- 项目名称：CNAS咨询服务

- 项目概况

本项目旨在采购第三方咨询服务，重点完成CNAS实验室认可及实验动物机构认可。

- 标的成果要求

1. 最终成果：供应商须在服务期限内，确保采购人成功取得CNAS实验室认可及实验动物机构认可资质证书。

2. 交付物清单：服务过程中，供应商须提交以下成果物： （1）《现状评估与申报方案》；（2）经采购人确认的全套申报材料（含电子版与纸质版）；（3）各阶段《申报进度报告》及主管部门反馈意见的应对材料；（4）主管部门颁发的有效资质证书。

3. 时间要求：合同签订后15个工作日内提交申报方案；第9个月内完成材料编制并提交主管部门；合同签订后15个月内完成全部工作并取得证书。

4. 验收标准：申报材料须真实、准确、完整，符合主管部门要求；服务过程无延误、无违规；最终以采购人取得有效资质证书为验收通过标准。

- 合同款的付款条款：

第一期：在本合同生效后，甲方向乙方支付合同额的30% 作为首期款；

第二期：乙方向甲方交付所有合同内的产品标的物、并且配合甲方完成CNAS资质申请等工作，甲方取得CNAS实验室认可及实验动物机构认可资质证书后，甲方向乙方支付支付合同额的60%作为第二期款；

第三期：在甲方第一次监督评审完成后，甲方向乙方支付支付合同额的10%作为尾期款。

- 售后服务方案

1.通过认可后，乙方需对甲方实验室进行延伸维持服务，服务内容包括但不限于：对监督审核、复评审核、体系运行过程中出现的新问题远程免费指导。接采购人通知后24小时内响应，48小时内提出解决方案。

2.服务保障期：自正式验收合格之日起免费服务保障不少于72个月。

- 其他要求

- 保密义务：乙方在服务过程中所知悉或接触到的甲方未向社会公开的数据、技术情报、商业秘密和经营、生产状况（包括但不限于书面、口头、图像、电子或其他任何形式），均负有保密义务。未经甲方书面许可，乙方不得将其泄露给第三方或作任何与本合同无关之用。

## 第四章  磋商和评审办法

一、评审办法前附表

1. 符合性审查标准

| 条款号 | 评审项 | 评审因素 | 评审标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1 | 形式评审 | 供应商名称 | 与营业执照或事业单位法人证书一致 |  |
|  |  | 响应文件签署 | 响应文件签字盖章符合磋商文件规定 |  |
|  |  | 法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书 | 法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书符合磋商文件规定的格式，按规定格式签字盖章 |  |
|  |  | 响应文件格式 | 符合磋商文件给定格式要求，实质性内容齐全，关键内容、字迹清晰可辨 |  |
|  |  | 投标文件制作机器识别码 | 无 |  |
|  |  | 承诺函格式及内容 | 应符合磋商文件的要求。 |  |
|  |  | 其他 | 磋商文件其他实质性要求 |  |
| 3.1.2 | 资格评审 | 资格条件 | 符合磋商公告要求 |  |
|  |  | 信用状况 | 符合磋商公告要求 |  |
|  |  | 其他 | 磋商文件其他实质性要求 |  |
| 3.1.3 | 响应性评审 | 响应报价 | 响应报价不得超过采购预算（最高限价）， 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价 |  |
|  |  | 响应内容 | 符合采购文件实质性要求 |  |
|  |  | 磋商保证金 | 符合磋商文件要求 |  |
|  |  | 响应文件有效期 | 符合磋商文件要求 |  |
|  |  | 服务期 | 符合磋商文件要求 |  |
|  |  | 服务要求 | 符合磋商文件要求 |  |
|  |  | 付款方式 | 符合磋商文件要求 |  |
|  |  | 合同形式 | 符合磋商文件要求 |  |
|  |  | 履约保证金 | 符合磋商文件要求 |  |
|  |  | 其他 | 磋商文件其他实质性要求 |  |

2、磋商程序及要求

2.1初步评审合格的供应商进入最终价格磋商程序。

| 序号 | 磋商程序 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 价格方面磋商 | 所有实质性响应磋商文件的供应商按磋商小组要求（是否进行二次报价） □是 ☑否 |

3、详细评审标准

| 序号 |  | 内容 | 编列内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 分值构成 (总分100分) | 商务技术部分：70分 报价部分：30分 |  |
| 2 |  | 响应报价得分计算方法（30分） | 满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其响应价格分为满分。 其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30%×100（保留2位小数）。 |  |
| 序号 |  | 内容 | 编列内容 |  |
| 商务技术部分 | 1 | 业绩（8分） | 供应商提供近三年内相同项目业绩，其中提供CNAS实验室认可每提供一项业绩得1分，最高得4分。CNAS实验动物认可机构认可每提供一项得2分，最高得4分。 注：应提供业绩的合同主要内容（包括合同首页、项目内容所在页、合同金额所在页、合同双方盖章页，应能体现项目内容、合同签订时间等上述要求），相关CNAS认可证书影印件及CNAS官网查询页面机构基本信息截图及能力范围截图。如无法体现相关评审要求，应另行提供合同甲方出具的相关证明文件。未提供的不得分。 |  |
|  | 2 | 项目团队配置（10分） | （1）项目负责人具有高级职称或具备同类资质申报服务经验5年以上的，得4分；具有中级职称或具备同类资质申报服务经验3年以上不足5年的，得2分；其他情况不得分。 （2）项目团队中每配备1名具有中级及以上职称或同类资质申报服务经验3年以上的人员，得1分，本项最高得3分。 （3）供应商单位中具有CNAS评审员资质的人员，得3分。 注：须提供人员证书（职称证书、资格证书等）及近3个月社保证明等证明材料扫描件，不提供或证明材料不全的不得分。 |  |
|  | 3 | 服务方案（25分） | 供应商应提供完整的服务方案，至少包括以下内容： - 资质申报全流程规划（包括评估诊断→材料编制→申报提交→审查跟踪→取证等环节）； - 人员配置与职责分工方案； - 人员培训方案； - 申报材料编制与质量保障方案。 方案内容完整、流程清晰、节点明确、可操作性强的，得18-25分；方案较为完整、流程较为清晰的，得12-18分；方案基本完整的，得5-12分；方案存在明显缺陷或内容严重缺失的，得0-5分。 |  |
|  | 4 | 服务质量保证措施（10分） | 供应商应提供服务质量保证措施，包括内部审核机制、质量控制流程、风险防控措施等。（1）质量保障体系完善、风险防控机制健全，得7-10分；（2）质量保障体系较为完善，得3-7分；（3）质量保障体系基本完善，得1-3分；（4）未提供的不得分。 |  |
|  | 5 | 进度计划和保证措施（10分） | 对供应商制定的进度计划和保证措施进行评审： （1）进度安排完备、合理，设备和人员配备充分，工期保证措施可实施性强且完全契合本项目需求，得7-10分； （2）进度安排较为完备、合理，人员配备较为充分，工期有一定的保证措施，且与本项目需求较为契合，得3-7分； （3）进度安排合理性有待提升，人员配备不够齐全，可能无法有效保证工期，得1-3分； （4）不提供或安排不合理不得分。 |  |
|  | 6 | 售后服务方案（7分） | 供应商应提供资质申报后的后续服务承诺，包括但不限于证书维护指导、监督评审及复评审指导、主管部门检查应对协助等。（1）后续服务承诺完善、响应及时、保障有力，得5-7分；（2）后续服务承诺较为完善，得3-5分；（3）后续服务承诺基本合理，得1-3分；（4）未提供的不得分。 |  |

注：1.供应商提供的与采购活动有关的各类证书、证明、文件、资料等的真实性、合法性由供应商负全责。磋商小组一律不负责进行核查确认。磋商小组发现供应商存在弄虚作假嫌疑的，或者由其他供应商和其他利害关系人投诉举报发现供应商存在弄虚作假行为的,提请有关监督部门另行立案调查，磋商与评审工作正常进行；有关监督部门调查确认弄虚作假情况属实的，如果该供应商已被确定为成交候选人的，由采购人按照法律法规相关规定取消其成交资格，并从其他成交侯选人中依照推荐次序确定成交供应商；

- 本次评审采用综合评分法。磋商小组对响应文件满足采购文件初步评审要求且按照评审因素的指标评审得分由高到低的顺序推荐1-3名候选成交供应商。若评审得分出现两家或两家以上相同者，按最终报价由低到高排序确定排序。若最终报价相同，由磋商小组组长抽签决定。

## 第五章  响应文件格式

CNAS咨询服务项目

响

应

文

件

供应商：

年  月  日

目  录

（格式自拟）

一、报价表格式

1-1 报价表

项目名称：  CNAS咨询服务

项目编号：

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 磋商范围 | 全部 |
| 报价 （详见备注说明） | 大写： 小写： |
| 备注说明 |  |

供应商公章：

日      期：

注：

1.本表内容根据磋商文件要求包括了所有服务保障费用。

2.特殊事项在备注中注明。

1-2 分项报价明细表

（仅供参考，供应商可自行制作格式）

| 序号 | 服务内容 | 项 | 单价 | 小计金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |
| 合计金额（元） |  |  |  |  |

供应商公章：

日      期：

备注：

表中所列服务为对应本项目需求的全部服务内容。如有漏项或缺项，供应商承担全部责任。

### 二、最后承诺报价表

（本项目无多轮报价环节，供应商初次报价即为最终响应报价）

### 三、磋商响应函

致：合肥综合性国家科学中心大健康研究院

根据贵方的竞争性磋商公告，我方兹宣布同意如下：

1.如我公司成交，我公司承诺愿意按磋商文件规定缴纳履约保证金和成交服务费。按本次磋商文件规定及报价承诺提供服务。

2.我方根据本次磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于买方要求的日期内完成服务，并通过买方验收。

3.我方承诺报价低于同类货物和服务的市场平均价格。

4.我方已详细审核本次磋商文件，包括磋商文件附件、参考资料、磋商文件修改书或图纸（如有），我方正式认可并遵守本次磋商文件，并对磋商文件各项条款、规定及要求均无异议。我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

5.我方同意从供应商须知规定的磋商日期起遵循本磋商文件，并在供应商须知规定的磋商有效期之前均具有约束力。

6.我方承诺如磋商保证金未在磋商文件规定时间前到达贵方指定的账户，我方磋商无效，由此产生的一切后果由我方承担，且承诺磋商保证金转出账户真实有效。

7.我方同意按贵方要求在磋商现场规定时间内向贵方提供与其磋商有关的任何证据或补充资料，否则，我方的响应文件可被贵方拒绝。

8.我方完全理解贵方不一定接受最低报价的磋商。

9.我方对响应文件中所提供资料、文件、证书及证件的真实性和有效性负责。

供应商公章：

日      期：

### 四、无重大违法记录声明函、无不良信用记录声明函

(联合体参加磋商的，联合体双方均须提供）

1.本单位郑重声明，根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，参加政府采购活动前三年内，本单位在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，且未在被禁止参加政府采购活动的处罚期限内。

2.本单位郑重声明，我单位无以下不良信用记录情形：

（1）供应商被人民法院列入失信被执行人；

（2）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单；

（3）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商公章：

日      期：

### 五、授权书

本授权书声明：           （供应商名称）授权       （供应商授权代表姓名、职务）代表我方参加本项目采购活动，全权代表我方处理磋商过程的一切事宜，包括但不限于：提交响应文件、参与磋商、签约等。供应商授权代表在采购活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。供应商授权代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

授权代表身份证明原件扫描件：

授权代表联系方式：          （请填写手机号码）

特此声明。

供应商公章：

日      期：

注：

1.本项目只允许有唯一的供应商授权代表，提供身份证明原件扫描件；

2.法定代表人参加磋商的无需提供授权书，仅提供身份证明原件扫描件。

### 六、保证金

(本项目免收保证金)

### 七、磋商响应表

7.1商务响应表

| 序号 | 商务条款 | 磋商文件要求 | 供应商承诺 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 |  |  |  |
| 2 | 服务地点 |  |  |  |
| 3 | 服务期限 |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

7.2服务响应表

| 序号 | 服务项目名称 | 磋商文件规定的服务要求 | 响应文件的服务响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

### 八、人员配备

(供应商可自行制作格式)

### 九、方案部分

(供应商可自行制作格式)

### 十、磋商业绩承诺函

我单位同意成交公告中公示以下业绩并承诺：响应文件中所提供的业绩均真实有效，若被发现存在任何虚假、隐瞒情况，我单位承担由此产生的一切后果。

供应商公章：

日      期：

| 序号 | 项目名称 | 服务范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

备注：

1.表中所列业绩应为供应商满足磋商文件要求的业绩；

2.成交供应商提供的以上业绩情况，如磋商文件《供应商须知前附表》有约定的，将按约定随评审结果公告。

十一、其他相关证明材料

提供符合竞争性磋商公告、采购需求及评审方法和标准规定的相关证明文件。